
**La Guía de Scrum@Scale®**

**La guía definitiva de Scrum@Scale:**

**Escalabilidad que funciona**

****

Versión 1.02 – 21 Agosto 2018

Traducida al castellano - Octubre 2018

por Ana Bardoneschi, Paula Kvedaras, Fabian Schwartz y Ramiro Castillo

©1993-2018 Jeff Sutherland and Scrum Inc., Todos los derechos reservados   
Scrum@Scale es una marca registrada de Scrum Inc.  
Lanzado bajo licencia Creative Commons 4.0 Attribution-Sharealike

[**Propósito de la guía Scrum@Scale**](#_tu0mwojhdnma)3

[¿Por qué Scrum@Scale?](#_x0n0owz46xbw) 3

[Definición de Scrum@Scale](#_x0buuhr56nko) 3

[Componentes del Framework Scrum@Scale®](#_ak7im7jo43he) 5

[Cultura impulsada por valores](#_drvqt55ceh9a) 5

[Comenzar con Scrum@Scale](#_p6o4m6l2p4vt) 6

[**Ciclo de Scrum Master**](#_4i9zji243a39)7

[Proceso a nivel de equipo](#_x41sbvoogkh9) 7

[Coordinar el "Cómo" - El Scrum de Scrums](#_khfxthn75evn) 7

[El Scrum de Scrums Master (SoSM)](#_1hf2kiss56nt) 8

[Escalar el SoS](#_yj1ouido02lj) 8

[El Equipo de Acción Ejecutiva](#_5gcq005ossjm) 9

[Backlog y responsabilidades del EAT](#_pkhij81wtk5h) 10

[Salidas / Resultados del Ciclo de Scrum Master](#_96cohs16bt7s) 11

[**Ciclo del Product Owner**](#_vv295d5rhrvy)12

[Coordinar el "Qué" - El MetaScrum](#_8tnrl3j5fze5) 12

[El Chief Product Owner (CPO)](#_hkflr49dpwp3) 13

[Escalar el MetaScrum](#_nzdvu4xgy4i) 13

[El MetaScrum Ejecutivo (EMS)](#_ajflupg5jd83) 14

[Salidas / Resultados de la Organización de Product Owners](#_yppeidv7w9c7) 14

[**Conectar los ciclos de PO/SM**](#_9shdnm8igtt)15

[Entender la Retroalimentación](#_e1o61cgaejir) 15

[Métricas y Transparencia](#_61ckqqx2cinx) 16

[Algunas notas sobre el diseño organizacional](#_v6sqaln0r4l4) 16

[**Nota final**](#_mkl9fshv88ng)18

[**Agradecimientos**](#_qpv1bxd1hk2y)18

# Propósito de la guía Scrum@Scale

## Scrum, como se describe originalmente en la Guía Scrum, es un marco (framework) para desarrollar, entregar y mantener productos complejos por parte de un sólo equipo. Desde su inicio, su uso se ha extendido a la creación de productos, procesos, servicios y sistemas que requieren esfuerzos de múltiples equipos. Scrum@Scale fue creado con el fin de coordinar eficientemente este nuevo ecosistema de equipos (Scrum) de manera que se optimice la estrategia global de la organización. Este objetivo se logra a través de la creación de una "burocracia mínima viable" a través de una arquitectura de escalamiento sin límites (free-scale), la cual permite dentro de la organización que se expanda la forma natural en que un equipo Scrum funciona.

## Esta guía contiene las definiciones de los componentes que conforman el framework Scrum@Scale, incluyendo sus roles escalados, eventos escalados y artefactos empresariales, así como las reglas que los juntan.

## El Dr. Jeff Sutherland desarrolló Scrum@Scale basado en los principios fundamentales de Scrum, la teoría de sistemas adaptativos complejos (Complex Adaptative Systems), la teoría de juegos y la tecnología orientada a objetos.

## Esta guía fue desarrollada con el aporte de muchos practicantes de Scrum experimentados basados en los resultados de su trabajo de campo. El objetivo de esta guía es que el lector pueda implementar Scrum@Scale por su cuenta.

## ¿Por qué Scrum@Scale?

Scrum fue diseñado para que un solo equipo pueda trabajar a su óptima capacidad mientras mantiene un ritmo sostenible. En la práctica, se encontró que a medida que aumentaba la cantidad de equipos Scrum dentro de una organización, la producción (producto funcionando) y la velocidad de esos equipos comenzaba a disminuir (debido a problemas como las dependencias entre equipos y la duplicación de trabajo). Quedó en evidencia que era necesario un framework para coordinar eficazmente esos equipos y así lograr escalabilidad lineal. Scrum@Scale está diseñado para lograr este objetivo a través de su arquitectura que escala libremente.

Al utilizar una arquitectura aplicable a toda escala, la organización no está obligada a crecer de una manera particular determinada por un conjunto de reglas arbitrarias; en cambio puede crecer orgánicamente según sus necesidades únicas y al ritmo sostenible de cambio que puede ser aceptado por los grupos de individuos que componen la organización. La simplicidad del modelo de Scrum@Scale es esencial para una arquitectura aplicable a toda escala y evita cuidadosamente introducir complejidad adicional que causaría que la productividad por equipo disminuya a medida que se crean más equipos.

Scrum@Scale está diseñado para escalar a través de la organización como un todo: todos los departamentos, productos y servicios. Se puede aplicar a través de varias áreas en todo tipo de organizaciones en la industria, el gobierno o la educación.

## Definición de Scrum@Scale

Scrum: Es un framework dentro del cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, mientras entregan de manera productiva y creativa productos del mayor valor posible.

La Guía Scrum es el mínimo conjunto de características que permiten la inspección y la adaptación a través de la transparencia radical para impulsar la innovación, la performance y la felicidad del equipo.

Scrum@Scale: Es un framework dentro del cual redes de equipos Scrum que operan consistentemente con la Guía de Scrum pueden abordar problemas complejos adaptativos, mientras entregan de manera creativa productos del mayor valor posible.

**NOTA**: Estos "productos" pueden ser hardware, software, sistemas integrados complejos,  
procesos, servicios, etc., dependiendo del área de los equipos Scrum.

Scrum@Scale es:

* Ligero - la mínima burocracia viable
* Simple de entender - consiste solo en equipos Scrum.
* Difícil de dominar - requiere implementar un nuevo modelo operacional.

Scrum@Scale es un framework para escalar Scrum. Simplifica radicalmente el escalabilidad usando Scrum para escalar Scrum.

En Scrum, se tiene cuidado de separar la responsabilidad del "qué" de la del "cómo". Se tiene el mismo cuidado en Scrum@Scale para que el ámbito y la responsabilidad sean expresamente entendidos para eliminar el conflicto organizacional innecesario que impide que los equipos logren su productividad óptima.

Scrum@Scale consiste en componentes que permiten que una organización personalice su estrategia de transformación e implementación. Les da la capacidad de apuntar sus esfuerzos incrementales de transformación en las áreas que consideran más valiosas o más necesitadas de cambiar y luego progresar sobre otras.


Para separar estos dos ámbitos, Scrum@Scale contiene dos ciclos: el Ciclo de Scrum Master (el "cómo") y el Ciclo de Product Owner (el "qué"), conectados en dos puntos. En conjunto, estos dos ciclos producen un framework poderoso para coordinar los esfuerzos de múltiples equipos a lo largo de un único camino.

## 

## 

## 

## Componentes del Framework Scrum@Scale®



## 

**Cultura basada en valores**

Además de separar la responsabilidad del "Qué" y del "Cómo", Scrum@Scale apunta a construir organizaciones saludables mediante la creación de una cultura basada en valores en un entorno empírico. Los valores de Scrum son: Apertura, Coraje, Enfoque, Respeto y Compromiso. Estos valores impulsan la toma de decisiones empíricas, los cuales dependen de los tres pilares que son: Transparencia, Inspección y Adaptación.

La Apertura apoya la Transparencia en todo el trabajo y los procesos, sin los cuales no hay capacidad para inspeccionarlos honestamente y tratar de adaptarlos para mejorarlos. El Coraje se refiere a dar los saltos audaces requeridos para entregar valor más rápido de manera innovadora.

Enfoque y Compromiso se refieren a la forma en que manejamos nuestras obligaciones de trabajo, poniendo la entrega de valor al cliente como la máxima prioridad. Por último, todo esto debe ocurrir en un entorno basado en el respeto por los individuos que realizan el trabajo, sin los cuales nada puede ser creado.

Scrum@Scale ayuda a las organizaciones a prosperar al respaldar un modelo de liderazgo transformador que fomenta un entorno positivo para trabajar a un ritmo sostenible y el compromiso de ofrecer valor orientado al cliente a la vanguardia de nuestros esfuerzos.

## 

**Empezando con Scrum@Scale**

Al implementar grandes redes de equipos, es crítico desarrollar un **Modelo de Referencia** escalable para un pequeño conjunto de equipos. Cualquier deficiencia en una implementación Scrum se amplificará cuando se involucren varios equipos. Muchos de los problemas iniciales del escalamiento serán las políticas y los procedimientos de la organización o las prácticas de desarrollo que bloquean la alta performance y frustran a los equipos.

Por lo tanto, el primer desafío es crear un pequeño conjunto de equipos que implemente bien Scrum. Esto se logra de mejor creando un **Equipo de Acción Ejecutiva** (**EAT**, por sus siglas en inglés), responsable del desarrollo y la ejecución de la estrategia de transformación. El EAT debe estar compuesto por personas empoderadas política y financieramente para garantizar la existencia del Modelo de Referencia. Este conjunto de equipos trabaja en resolver los *issues* de la organización que bloquean la agilidad y crean un Modelo de Referencia para Scrum que se sepa que funciona en la organización y pueda ser usado como un patrón para escalar Scrum en toda la organización.

A medida que el Modelo de Referencia de los equipos acelera, se evidencian impedimentos y cuellos de botella que retrasan la entrega, producen desperdicios o impiden la agilidad del negocio. La forma más eficaz y efectiva de eliminar estos problemas es extender Scrum a toda la organización, así toda la cadena de valor se optimiza.

Scrum@Scale logra una escalabilidad lineal en la productividad saturando la organización con Scrum y distribuyendo velocidad y calidad orgánicamente, de forma congruente con la estrategia, los productos y servicios específicos de la organización.

# 

# Ciclo de Scrum Master

## Proceso a nivel de equipo

El **Proceso a nivel de equipo** constituye el primer punto de contacto entre los ciclos de Scrum Master y Product Owner, y se expresa claramente en la Guía de Scrum. Está compuesto de tres artefactos, cinco eventos y tres roles.

Los objetivos del proceso a nivel de equipo son:

* maximizar el flujo de trabajo completado y con calidad probada,
* aumentar la perfomance del equipo con el tiempo,
* operar de manera que sea sostenible y enriquecedora para el equipo y
* acelerar el ciclo de retroalimentacióndel cliente.

### 

### Coordinar el "Cómo" - El Scrum de Scrums

Un **Scrum de Scrums (SoS)** es un conjunto de equipos que necesitan coordinarse para entregar valor a los clientes. Este equipo (el SoS) es en sí mismo un equipo Scrum, que es responsable de un conjunto totalmente integrado de incrementos de producto potencialmente entregables al final de cada Sprint de todos los equipos participantes. Un SoS funciona como un Equipo de Lanzamiento (Release Team) y debe poder entregar valor directamente a los clientes. Para hacerlo de manera efectiva, debe ser coherente con la Guía Scrum, es decir tiene sus propios roles, artefactos y eventos:

Roles:

El SoS necesita tener todas las habilidades necesarias para entregar un producto totalmente integrado potencialmente implementable al final de cada Sprint. (Puede necesitar arquitectos experimentados, líderes de QA y otros conjuntos de habilidades operacionales.) Tiene representación del Product Owner para resolver problemas de priorización. El Scrum Master del Scrum de Scrums se denomina **Scrum of Scrums Master (SoSM**, por sus siglas en inglés).

Eventos:

El SoSM debería facilitar el Refinamiento del Backlog, evento donde los impedimentos son identificados como "listos" para ser removidos, y el equipo determina cuál es la mejor manera de removerlos, y cómo sabrán cuando estén "hechos". Se debe prestar especial atención a la Retrospectiva de SoS en la que los representantes de los equipos comparten cualquier aprendizaje o proceso de mejora que haya sido exitoso en sus equipos individuales, para estandarizar esas prácticas en todos los equipos dentro del SoS. Dado que el equipo SoS necesita ser capaz de responder en tiempo real a los impedimentos planteados por los equipos participantes, al menos un representante de cada equipo (usualmente el Scrum Master del equipo) debe participar en la **Scaled Daily Scrum** (**SDS**).

El evento SDS es similar a la Daily Scrum, ya que optimiza la colaboración y performance de la red de equipos. Cualquier persona y cantidad de miembros de los equipos participantes pueden asistir según sea necesario.

Adicionalmente, el SDS:

* es un *timebox* de 15 minutos o menos.
* debe participar un representante de cada equipo incluyendo el equipo de Product Owners.
* es un foro donde los participantes discuten qué está yendo bien, qué se está haciendo, y cómo los equipos pueden trabajar juntos más efectivamente. Algunos ejemplos de lo que se podría discutir son:
  + ¿Qué impedimentos tiene mi equipo que les impedirán cumplir su Objetivo del Sprint (o impactarán el próximo *release*)?
  + ¿Mi equipo está haciendo algo que evitará que otro equipo cumpla su Objetivo del Sprint (o impactará en el próximo *release*)?
  + ¿Hemos descubierto algunas nuevas dependencias entre los equipos o alguna forma de resolver una dependencia existente?
  + ¿Qué mejoras hemos descubierto que puedan ser aprovechadas por los equipos?

### El Scrum de Scrums Master (SoSM)

El Scrum de Scrums Master (SoSM) es responsable por el release del esfuerzo conjunto de los equipos y debe:

* hacer visible el progreso
* hacer visible el *backlog* de impedimentos a toda la organización.
* Eliminar impedimentos que los equipos no pueden resolver por sí mismos.
* Facilitar la priorización de los impedimentos, poniendo especial atención en las dependencias entre equipos y la distribución del backlog.
* Mejorar la eficacia del Scrum de Scrums.
* Trabajar cerca de los Product Owners para tener un Incremento de producto potencialmente implementable al menos cada Sprint.
* Coordinar la implementación de los equipos con los Planes de Release de los Product Owners.

### Escalar el SoS

Dependiendo del tamaño de la organización o de la implementación, se puede necesitar más de un SoS para entregar un producto muy complejo. En esos casos, se puede crear un **Scrum de Scrum de Scrums** (SoSoS, por sus siglas en inglés) a partir de múltiples Scrums de Scrums. El SoSoS es un patrón orgánico de equipos Scrum infinitamente escalable. Cada SoSoS debe tener SoSoSM y versiones escaladas de cada artefacto y evento.

Escalar los SoS reduce la cantidad de canales de comunicación dentro de la organización para que la complejidad esté encapsulada. El SoSoS interactúa con un SoS de la misma manera que un SoS interactúa con un solo equipo Scrum permitiendo la escalabilidad lineal.

Diagramas de ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| SoS de 5 Equipos | SoSoS de 25 Equipos |


**NOTA**: Si bien la Guía de Scrum define que el tamaño óptimo de un equipo es de 3 a 9 personas, Harvard Research determinó que el tamaño óptimo de un equipo es de 4,6 personas[[1]](#footnote-1). Experimentos con equipos Scrum de alta performance han demostrado reiteradas veces que 4 o 5 personas trabajando es el tamaño óptimo. Es esencial para la escalabilidad lineal que este patrón sea el mismo para el número de equipos en un SoS. Por lo tanto, en los diagramas anteriores y siguientes, se seleccionaron pentágonos para representar a un equipo de 5. Estos diagramas son solo ejemplos, su diagrama organizacional puede ser muy diferente.

## El Equipo de Acción Ejecutiva

El Scrum de Scrums para toda la organización Agile se llama **Equipo de Acción Ejecutiva** (**EAT**, por sus siglas en inglés). El equipo de liderazgo crea una burbuja Agile en la organización donde el Modelo de Referencia opera con sus propias pautas y procedimientos que se integran efectivamente con cualquier parte de la organización que no sea Agile. Posee el ecosistema Agile, implementa los valores de Scrum y asegura que los roles de Scrum sean creados y soportados.

El EAT es el destino final de los impedimentos que no pueden ser eliminados por los SoS que los nutren. Por lo tanto, debe estar integrado por individuos que estén empoderados, política y financieramente, para eliminarlos. La función del EAT es coordinar múltiples SoS (o SoSoS) e interactuar con las partes no-Agile de la organización. Al igual que cualquier equipo Scrum, necesita un PO y sería mejor si el EAT se reúne diariamente como un equipo Scrum. Ellos deben reunirse al menos una vez por Sprint y tener un *backlog* transparente.

Diagrama que ejemplifica un EAT que coordina 5 grupos de 125 equipos



### Backlog y responsabilidades del EAT

La organización SM (SoS y SoSoS) entera se reporta al EAT, que es responsable de implementar este sistema operativo ágil al establecer, mantener y mejorar la implementación en la organización. El rol del EAT es crear un **Backlog de Transformación Organizacional** (una lista de prioridades de las iniciativas ágiles que deben realizarse) y asegurarse de que se lleve a cabo. Por ejemplo, si hay un Ciclo de Vida de Desarrollo de Productos (Product Development Life Cycle) de tipo tradicional en la organización anterior, se debe crear, implementar y apoyar un nuevo ciclo de vida ágil de desarrollo de productos (Agile Product Development Life Cycle). Por lo general, admitirá problemas de calidad y cumplimiento mejor que el método anterior, pero se implementará de manera diferente con reglas y pautas distintas. El EAT garantiza que se crea y financia una organización de Product Owners y que esta organización está representada en el EAT para respaldar estos esfuerzos.

El EAT es responsable de la calidad de Scrum en la organización. Sus responsabilidades incluyen, pero no están limitadas a:

* crear un sistema operacional ágil para el Modelo de Referencia a medida que escala en la organización, incluyendo reglas operacionales, procedimientos y lineamientos para hacer posible la agilidad,
* medir y mejorar la calidad de Scrum en la organización,
* desarrollar capacidades dentro de la organización para conseguir agilidad empresarial,
* crear un centro de aprendizaje continuo para profesionales Scrum, y
* apoyar la exploración de nuevas formas de trabajo.

Finalmente, el EAT debe establecer y apoyar a la correspondiente organización de Product Owners a través de la asociación de los POs y sus funciones escaladas de PO con su correspondiente círculo de SoSs. Estos equipos de Product Owners y *stakeholders* clave se conocen como **MetaScrums**.

### Salidas / Resultados del Ciclo de Scrum Master

La organización de SM (SoS, SoSoS y EAT) trabaja como un todo para completar los otros componentes del Ciclo de Scrum Master: **Mejora Continua y Eliminación de Impedimentos, Coordinación entre equipos e Implementación**.

Los objetivos de la Mejora Continua y Eliminación de Impedimentos son:

* identificar impedimentos y replantearlos como oportunidades,
* mantener un ambiente saludable y estructurado para priorizar y eliminar impedimentos y luego verificar las mejoras resultantes, y
* garantizar visibilidad en la organización para efectuar el cambio.

Los objetivos de la Coordinación entre equipos son:

* coordinar procesos similares a través de múltiples equipos relacionados,
* mitigar las dependencias entre equipos para garantizar que no se conviertan en impedimentos y
* mantener alineadas las normas y pautas de los equipos para un resultado congruente.

Dado que el objetivo del SoS es funcionar como un equipo de *release*, la implementación del producto está dentro de su alcance, mientras que lo que contiene cualquier *release* está dentro del alcance de los Product Owners. Por lo tanto, los objetivos de Implementación son:

* entregar un flujo congruente de producto valioso terminado para los clientes,
* integrar el trabajo de diferentes equipos en un solo producto, y
* garantizar la alta calidad de la experiencia del cliente.

# Ciclo del Product Owner

## Coordinar el "Qué" - El MetaScrum

Un grupo de Product Owners que necesita coordinar un *backlog* compartidoque alimenta una red de equipos, son ellos mismos un equipo denominado **MetaScrum**. Para cada SoS hay un MetaScrum asociado. Un MetaScrum alinea las prioridades de los equipos en una única dirección, para que ellos puedan coordinar sus *backlogs* y construye un alineamiento común con los *stakeholders* para que apoyen el *Backlog*. El Product Owner del equipo es responsable de la composición y la priorización del *backlog* del equipo y puede tomar ítems del *backlog* compartido del metascrum para el *backlog* del equipo o generar un *backlog* independiente a su discreción.

Los MetaScrums mantienen una versión escalada de Refinamiento del Backlog, la **Reunión Escalada de Refinamiento del Backlog**.

* Cada equipo Product Owner (o miembro de su equipo) debe asistir
* Este evento es el foro para que los Líderes de la organización, *Stakeholders* u otros Clientes expresen sus preferencias

Este evento se realiza tantas veces como sea necesario, al menos una vez por Sprint, para asegurar un Backlog listo.

Las principales funciones del MetaScrum son:

* crear una visión general para el producto y hacerla visible para la organización,
* construir un alineamiento común con los *stakeholders* para asegurar el apoyo para la implementación del Backlog,
* generar un backlog único y priorizado; que asegurará evitar duplicación de trabajo.
* crear una mínima "Definición de Hecho" uniforme que aplique a todos los equipos en el SoS,
* eliminar las dependencias levantadas por el SoS,
* generar un Plan de Release coordinado y
* decidir y controlar métricas que den *insight* del producto.

Los MetaScrums, al igual que los SoS, funcionan como equipos Scrum. Como tales, necesitan tener a alguien que actúe como SM y mantenga al equipo en el camino correcto durante las discusiones. También necesitan una sola persona que sea responsable de coordinar la generación de un solo Product Backlog para todos los equipos cubiertos por el MetaScrum. Esta persona es designada como **Chief Product Owner**.

### El Chief Product Owner (CPO)

Por medio de los MetaScrums, los Chief Product Owners coordinan las prioridades entre los Product Owners que trabajan con cada uno de los equipos. Los CPO alinean las prioridades del Backlog con los stakeholders y las necesidades de los clientes. Al igual que un SoSM, pueden ser un equipo individual que elige ejercer el rol de Product Owner, o puede haber una persona específicamente dedicada a este rol. Sus principales responsabilidades son las mismas que las de un Product Owner regular, pero a escala:

* Definir una visión estratégica para todo el producto,
* Crear un backlog único de valor priorizado a ser entregado por todos los equipos
  + estos serían items de Product Backlog más grandes que los de un equipo de un PO,
* Trabajar estrechamente con su SoSM asociado para que el Plan de Release generado por el equipo de MetaScrum se pueda implementar de manera eficiente, y
* Monitorear la retroalimentaciónde los clientes sobre el producto y ajustar el backlog en consecuencia.

### Escalar el MetaScrum

Así como los SoS pueden convertirse en SoSoS, los MetaScrums también pueden ampliarse por el mismo mecanismo. No hay un término específico asociado con estas unidades ampliadas, ni los CPO de ellos tienen títulos ampliados específicos. Alentamos a cada organización a crear sus propios términos. Para los siguientes diagramas, hemos elegido agregar un "Chief" al título de esos Product Owners a medida que se amplían.

Diagramas de ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| MetaScrum de 5 Equipos | MetaScrum de 25 Equipos |

**NOTA**: Como se mencionó anteriormente, estos pentágonos representan los equipos Scrum y MetaScrum de tamaño ideal. Estos diagramas son solo ejemplos, su diagrama organizativo puede variar considerablemente.

## El MetaScrum Ejecutivo (EMS)

Los MetaScrums permiten un diseño de red de Product Owners que es infinitamente escalable junto con sus SoS asociados. El MetaScrum para toda la organización Agile es el MetaScrum Ejecutivo. El EMS (por sus siglas en inglés) posee la visión organizacional y establece la prioridades estratégicas para toda la empresa, alineando a todos los equipos en pos de objetivos comunes.

Diagrama de ejemplo de un EMS que coordina 5 grupos de 25 equipos:



### 

### Salidas / Resultados de la Organización de Product Owners

La organización de Product Owners (varios MetaScrums, los CPOs y el MetaScrum Ejecutivo) trabajan como un todo para satisfacer los componentes del Ciclo de Product Owner: **Visión estratégica, Priorización del backlog, Descomposición y Refinamiento del Backlog, y Planificación de Release**.

Los objetivos de establecer una Visión Estratégica son:

* alinear claramente toda la organización con una visión compartida de futuro,
* explicar convincentemente de manera articulada el por qué de la existencia de la organización,
* describir qué hará la organización para aprovechar los activos clave en pos de su misión y
* responder a los repentinos cambios de las condiciones del mercado.

Los objetivos de la Priorización del Backlog son:

* identificar un orden claro de los productos, funcionalidades y servicios que se entregarán,
* reflejar la creación de valor, mitigación de riesgos y dependencias internas en el orden del Backlog y
* priorizar las iniciativas estratégicas a lo largo de toda la organización Agile antes de la Descomposición y Refinamiento del Backlog.

Los objetivos de la Descomposición y Refinamiento del Backlog son:

* dividir productos y proyectos complejos en elementos funcionales independientes que puedan ser completados por un equipo en un Sprint,
* capturar y analizar los requisitos emergentes y la retroalimentación de los clientes y
* asegurar que todos los ítems del Backlog ​​estén realmente “listos” para que puedan ser tomados por los equipos individuales.

Los objetivos de la Planificación de Releases son:

* prever la entrega de funcionalidades y capacidades clave,
* comunicar las expectativas de entregas a los stakeholders y
* actualizar la priorización, según sea necesario.

# 

# Conectar los ciclos de PO/SM

## Entender la Retroalimentación

El componente de **Retroalimentación** es el segundo punto donde se conectan los ciclos de PO y SM. La retroalimentación del producto impulsa la mejora continua ajustando el Product Backlog mientras la retroalimentación del Release impulsa la mejora continua mediante el ajuste de los mecanismos de implementación. Los objetivos de obtener y analizar la retroalimentación son:

* validar nuestras suposiciones,
* comprender cómo los clientes usan el producto e interactúan con él,
* obtener ideas para nuevas características y funcionalidades,
* definir mejoras sobre funcionalidades existentes,
* actualizar el progreso hacia la finalización del producto/proyecto para refinar la planificación de *releases* y el alineamiento con los stakeholders, e
* identificar mejoras para los mecanismos y métodos de implementación.

## Métricas y Transparencia

La transparencia radical es esencial para que Scrum funcione óptimamente, pero solo es posible en una organización que ha adoptado los valores de Scrum. Le da a la organización la capacidad de evaluar honestamente su progreso e inspeccionar y adaptar sus productos y procesos. Esta es la base de la naturaleza empírica de Scrum como se establece en la Guía Scrum.

Tanto el ciclo de SM como el ciclo de PO requieren métricas que serán decididas por separado por las organizaciones de SM y PO. Las métricas pueden ser únicas tanto para las organizaciones específicas como para las funciones específicas dentro de esas organizaciones. Scrum@Scale no requiere ningún conjunto específico de métricas, pero sugiere que, como mínimo, la organización debería medir:

* Productividad - Ej.: cambios en la cantidad de Producto funcionando entregado por Sprint.
* Entrega de valor - Ej.: valor del negocio por unidad de esfuerzo del equipo.
* Calidad - Ej.: cantidad de defectos o tiempo de inactividad del servicio.
* Sostenibilidad - Ej.: Felicidad del equipo.

Los objetivos de tener Métricas y Transparencia son:

* proporcionar el ambiente adecuado a todos los responsables de tomar decisiones (incluidos los miembros del equipo) para que tomen buenas decisiones,
* acortar los ciclos de retroalimentación tanto como sea posible para evitar la corrección excesiva y
* requerir el mínimo esfuerzo adicional de equipos, stakeholders o líderes.


## 

## Algunas notas sobre el diseño organizacional

La naturaleza de ser aplicable a toda escla de Scrum@Scale permite que el diseño de la organización esté basado en componentes, al igual que el framework en sí. Esto permite reajustar o rebalancear los equipos en respuesta al mercado. A medida que una organización crece, capturar los beneficios de tener equipos distribuidos puede ser importante. Algunas organizaciones consiguen un talento que de otra manera no lograrían alcanzar y pueden expandirse y contratar según lo que necesiten por desarrollo tercerizado. Scrum@Scale muestra cómo hacerlo evitando largos retrasos, problemas de comunicación y baja calidad, permitiendo una escalabilidad lineal tanto en tamaño como en distribución global[[2]](#footnote-2).

Diagramas de ejemplo:

|  |  |
| --- | --- |
| 5 SoS con 2, 3, 4 y 2x5 equipos | 3 SoSoS con 10, 13 y 15 equipos |



En este diagrama organizacional, los **Equipos de Conocimiento e Infraestructura** representan equipos virtuales de especialistas escasos para ser asignados a cada equipo. Ellos se coordinan con los equipos Scrum como grupo mediante acuerdos de nivel de servicio en los cuales los requerimientos fluyen a través de un PO para cada especialidad que los convierte en un Backlog ordenado y transparente. Una nota importante es que estos equipos NO son silos de individuos que participan juntos (por eso están representados como pentágonos huecos); sino que sus miembros de equipo participan con los equipos reales de Scrum, pero componen este Scrum virtual propio con el propósito de difundir el backlog y mejorar el proceso.

**Relaciones con el cliente, Legal / Compliance y Operaciones** se incluyen aquí ya que son partes necesarias de las organizaciones y existirán como equipos Scrum independientes en los que todos los demás pueden confiar.

Una nota final sobre la representación de EAT & EMS: en este diagrama, se muestran superpuestas ya que 2 miembros participan en ambos equipos. En organizaciones o implementaciones muy pequeñas, el EAT & EMS pueden estar completamente formados por los mismos miembros.

# 

# Nota final

Scrum@Scale está diseñada para escalar la productividad, para hacer que toda la organización haga el doble de trabajo en la mitad de tiempo con mayor calidad y en un ambiente de trabajo mejorado en forma significativa. Las grandes organizaciones que implementen adecuadamente el framework pueden reducir el costo de sus productos y servicios mientras mejoran la calidad y la innovación.

Scrum@Scale está diseñado para saturar una organización con Scrum. Todos los equipos, incluidos los Líderes, Recursos Humanos, Legales, Consultoría y Capacitación, y equipos de producto y servicio, implementan el mismo estilo de Scrum mientras optimizan y mejoran la organización.

Si está bien implementado, Scrum puede gestionar una organización completa.

# Agradecimientos

Reconocemos a IDX por la creación de Scrum de Scrums que permitió por primera vez escalar Scrum a cientos de equipos[[3]](#footnote-3), PatientKeeper por la creación de MetaScrum[[4]](#footnote-4), que permitió la implementación rápida de productos innovadores, y a OpenView Venture Partners por escalar Scrum a la totalidad de la organización[[5]](#footnote-5). Valoramos los aportes de Intel con más de 25.000 personas que hacen Scrum y nos enseñaron que "nada escala" a excepción de una arquitectura aplicable a toda escala, y a SAP que tiene la organización más grande de equipos Scrum de productos que nos enseñó que el involucramiento del *management* en el MetaScrum es esencial para lograr que 2.000 equipos Scrum trabajen juntos.

Los *coaches* y entrenadores Agile que implementan estos conceptos en Amazon, GE, 3M, Toyota, Spotify y muchas otras compañías que trabajan con Jeff Sutherland han sido de gran ayuda para probar estos conceptos en una amplia variedad de compañías en diferentes áreas.

Y, finalmente, Avi Schneier y Alex Sutherland han tenido un valor incalculable en la formulación y edición de este documento.

1. Richard Hackman, Leading Teams: Setting the Stage for Great Performances, (Boston, Harvard Business School Press, 2002). [↑](#footnote-ref-1)
2. Sutherland, Jeff and Schoonheim, Guido and Rustenburg, Eelco and Rijk, Maurits, “Fully distributed scrum: The secret sauce for hyperproductive offshored development teams”, AGILE’08. Conference, IEEE: 339-344, 2008 [↑](#footnote-ref-2)
3. J. Sutherland, "Agile Can Scale: Inventing and Reinventing Scrum in Five Companies," (Cutter IT Journal 14(12): 5-11, 2001). [↑](#footnote-ref-3)
4. J. Sutherland, “Future of Scrum: Parallel Pipelining of Sprints in Complex Projects,” (Agile `05, Denver, 2005). [↑](#footnote-ref-4)
5. J. Sutherland and I. Altman, “Take No Prisoners: How a Venture Capital Group Does Scrum,” (Agile `09, Chicago, 2009). [↑](#footnote-ref-5)